## Planilha1
	Agosto				Setembro				Outubro				Novembro				Dezembro
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Definição do tema
Definição do PBS
Definição do WBS
1 Device
1.1 LoRa-WiFi
1.1.1 Testar comunicação Gateway
1.1.2 Enviar dados do sensor
1.1.3 Receber dados para atuação do irrigador
1.2 Sensor de Umidade
1.2.1 Pesquisar sensores no mercado
1.2.1 Definir modelo de sensor
1.2.3 Integração PCI Device
1.3 Atuador Irrigação
1.3.1 Pesquisar atuadores no mercado
1.3.2 Definir modelo do atuador
1.3.3 Integração PCI Device
2 Gateway
2.1 LoRa-WiFi
2.1.1 Testar comunicação Device
2.1.2 Receber dados do sensor
2.1.3 Enviar dados para atuação do irrigador
2.2 Memória
2.2.1 Armazenamento dos dados
2.3 Ethernet
2.3.1 Comunicar com servidor nuvem
2.3.2 Enviar dados sensor
2.3.3 Receber dados para atuação do irrigador
2.3.4 Criptografar dados
3 Cloud
3.1 Input
3.1.1 Comunicar com Gateway
3.1.2 Receber dados do sensor
3.1.3 Coletar dados da previsão do tempo
3.2 Core
3.2.1 Definir servidor Cloud
3.2.2 Processar dados do Input
3.2.3 Aprendizagem de máquina
3.2.4 Tomada de decisão
3.3 Output
3.3.1 Enviar dados para atuação do irrigador
Marco 1 – LoRa-WiFi
Marco 2 – Periféricos
Marco 3 – Ethernet
Marco 4 – Nuvem e aprendizagem de máquina
Documento TCC
Apresentação TCC
Entrega da monografia de TCC (04/12)
Defesa do TCC (16-18/12)